## Page de garde
Révision | Date | Rédacteur | Vérifié par | Etat | Description de la révision | [5 empty] | Approuvé par
Revision | Date | Written by | Checked by | Status | [6 empty] | Approved by
Projet : Project : | BATTERIE DE BOULOUPARIS
Commanditaire : Sponsor: |  |  |  |  | Maître d’ouvrage : Owner: |  |  | Constructeur ou Maître d’œuvre : Prime Contractor or Architect Engineer:
Référence : _____ Code : | / | / | / | / |  | / | / | / | /
| Filière | Site | Tranche | Zone ou système élément |  | Contrat | Type doc. | Domaine | Numéro d’ordre
| Network |  | Unit | Work Unit / E.S |  | Contract |  | Domain | Serial Number
Echelle / Scale: | Titre : Title : | [7 empty] | Système de codification: Coding system
- |  | Document Release Schedule | [6 empty] | /
Format / | [8 empty] | Identifiant projet:
Size : | [8 empty] | /
A3 | Titre Projet : | [7 empty] | N° Classement :
| Project Title | BATTERIE DE BOULOUPARIS | [6 empty] | /
Planche/ Page : | [8 empty] | N° Fournisseur:
Sheet / Page : | Plan Guide: | [5 empty] | Plan d’exécution |  | Customer
1/2 | Guide Drawing | [5 empty] | Erection Drawing
Identification et références de l’émetteur :
Issuer Identification : | [8 empty] | Commande/Marché
Validité de tranche:
Unit identify
Sites
[10 empty] | - | - | - | - | -
| Diffusion: | Confidentiel: |  | Restreint : |  | ENERCAL | Libre:
| Access | Confidential |  | Restricted |  |  | Free
Copyright © : 2022
X

## BESS Boulouparis
Révision : |  | ??
Date : |  | ?? |  |  |  | Type | Type de document |  | Statut | Signification | Resultat
[6 empty] | PE | Procédure d'exécution |  | PREL | Pour Acceptation
|  |  |  | Avec l’Offre (O): |  | DAF | Demande d'agrément de fourniture |  | VSO | Visé sans observation | Favorable
|  |  |  | Notification du début du projet (J) : |  | NDC | Note de calcul |  | VAO | Visé avec observations | Favorable sous réserve d'application des remarques
|  |  |  | Etudes (S) : |  | VRD | Etudes et plans terrassement/VRD |  | AR | à représenter suivant observations | Défavorable
|  |  |  | Démarrage de la fabrication du matériel concerné (F) : |  | AUT | Automatismes |  | PI | Pour informattion | Sans avis
|  |  |  | Début des essais en usine du matériel concerné avec témoin(R) : |  | ELE | Electricité |  | ASB | Conforme à exécution | Sans avis
|  |  |  | Fin du montage sur site (M) : |  | PES | Programme d'essais
|  |  |  | Début des essais sur site (T) : |  | RES | Rapport d'essais
|  |  |  | Début de la marche probatoire (E) : |  | FOR | Formation
Début de la mise en service (H) :
REV | STATUT | TYPE DE DOCUMENT | ITEM | TITRE | LANGUE | DATE DE DIFFUSION PAR E-MAIL | N° DE DIFFUSION | DATE DE DIFFUSION PREVISIONNELLE | DATE DE DIFFUSION CONTRACTUELLE | DATE DE DIFFUSION REELLE | N° DE FICHE DE REVUE | JALON DE PAIEMENT | COMMENTAIRES
Livrable D0 : Planning
A | PREL |  | D.0.1 | Planning général du projet | FR |  |  |  | O J PUIS MISE A JOUR MENSUELLE
A | PREL |  | D.0.2 | Planning des SAT & mise en service | FR |  |  |  | T- 3 MOIS
Livrable D1 : Document Release Schedule (DRS)
A | PREL |  | D.1.1 | DRS | FR |  |  |  | O J PUIS MISE A JOUR MENSUELLE
Livrable D2 : Schéma unifilaire
A | PI |  | D.2.1 | schéma unifilaire détaillé de l'installation complète (DC, AC, BT, HT, com,compptage,protection) | FR |  |  |  | O J + 2 MOIS
A | PREL |  | D.2.2 | Localisation du site (coordonnées ) | FR |  |  |  | O J + 2 MOIS
A | PI |  | D.2.3 | Plan masse du site | FR |  |  |  | O J + 2 MOIS
A | PI |  | D.2.4 | Plan de circulation du site | FR |  |  |  | M
Livrable D3 : Dossier de simulation numérique
A | PREL |  | D.3.1 | Modèles de simulations POWERFACTORY du SSEE | FR |  |  |  | O J + 2 MOIS
A | PREL |  | D.3.2 | Manuels d'utilisation des modèles POWERFACTORY | FR |  |  |  | O J + 2 MOIS
A | PREL |  | D.3.3 | Cahier de Vérification des Performances Système | FR |  |  |  | O J + 2 MOIS |  |  |  | issu du cahier de vérification des performances système
Livrable D4 : Dimmensionnement
A | PREL |  | D.4.1 | Fiche de receuil des performances complétée | FR |  |  |  | O J + 2 MOIS E + 7 JOURS
A | PREL |  | D.4.2 | Note de dimensionnement du SSEE | FR |  |  |  | O J + 2 MOIS
A | PREL |  | D.4.3 | Note de réglage des protections de l'installation (onduleurs, BT, HT) | FR |  |  |  | J + 3 MOIS T -7 JOURS
| PREL |  | D.4.4 | Note de calcul des câbles des départs vers le RPTE | FR |  |  |  | J + 4 MOIS
|  |  |  | Livrable D5 : Communication | FR
A | PREL |  | D.5.2 | Table d'échange | FR |  |  |  | J + 3 MOIS
Livrable D6 : qualification de l'installation
A | PI |  | D.6.1 | Certificat de conformité CEI 61000-3-6 | FR |  |  |  | O
A | PI |  | D.6.2 | Attestation de conformité des matériels électriques aux normes réglementaires en vigueur (en particulier les règles de CEM, de coordination d’isolement et de tenue au court-circuit) | FR |  |  |  | T- 14 JOURS
A | PI |  | D.6.3 | Avis favorable du COTSUEL | FR |  |  |  | T- 14 JOURS
Livrable D7 : raccordement
A | PREL |  | D.7.1 | Convention de raccordement renseignée | FR |  |  |  | J + 4 MOIS
Livrable D8 : SAT (Essais de contrôle de conformité du SSEE)
A | PREL |  | D.8.1 | Convention d'exploitation "essais" renseignée | FR |  |  |  | J + 4 MOIS
A | PREL |  | D.8.2 | Rapport de cohérence entre les outillages et instruments de mesure mis en œuvre et les grandeurs à mesurer (Précision, fréquence d'échantillonage…) | FR |  |  |  | T - 4 MOIS
A | PREL |  | D.8.3 | Certificat d'étalonnage des outillages et instruments de mesure | FR |  |  |  | T- 4 MOIS
A | PREL |  | D.8.4 | Relevé d'exécution des essais (REE) | FR |  |  |  | E - 14 JOURS
A | PREL |  | D.8.5 | Fiches de non conformités | FR |  |  |  | E - 14 JOURS
A | PREL |  | D.8.6 | Fiches du traitement des non-conformités | FR |  |  |  | E - 14 JOURS
A | PREL |  | D.8.7 | Procès-verbal de fin d'essais | FR |  |  |  | E - 14 JOURS
|  |  |  | Livrable D9 : exploitation | FR
A | PREL |  | D.9.1 | Convention d'exploitation renseignée | FR |  |  |  | J + 4 MOIS
|  |  |  | Livrable D10 : analyse de la phase de fonctionnement probatoire | FR
A | PREL |  | D.10.1 | Rapport de fin de marche probatoire | FR |  |  |  | E + 2MOIS
A | PREL |  | D.10.2 | Procès-verbal de fin de marche probatoire | FR |  |  |  | E+ 2MOIS